## Feuille 1
Assignation | Catégorie | Description | Priorité | durée prévue | Deadline | Statut | Commentaires
Groupe | Technologies | Analyse de des bibliothèques graphiques | primordial | 2 semaines | 2019-11-14 | Fait | réalisation d'une interface simple (procédé, étapes, code et performances)
Alex | → | test Qt | "" | 3 jours | "" | Fait
Alex | → | test SDL | "" | 3 jours | "" | Fait
Wendy | → | test SFML | "" | 3 jours | "" | Fait
Sylvain | → | test Allegro | "" | 3 jours | "" | Fait
Wendy | → | test CLanlib | "" | 3 jours | "" | Fait
Groupe | Technologies | Installation d'un IDE | haute | 2 jours | 2019-11-14 | Fait | CLion / VIsual (sous windows ou linux)
Groupe | → | lier l'IDE avec le repo git | "" | 1 jour | "" | Fait
Groupe | → | lier la bibliothèque graphique à l'IDE | "" | 1 jour | "" | Fait
Groupe | → | mettre en place l'intégration continue avec gitlab | "" | 1 jour | "" | Fait
Groupe | → | mettre en place sonarcube | "" | 1 jour | "" | Fait
Groupe | Conception | Prototype du rendu graphique de l'application | primordial | 2 semaines | 2019-11-14 | Fait | utilisation de mockingbird (projet gratuit et modifiable pendant 6 jours)
Sylvain | → | Creation prototype | "" | 1 jour | "" | Fait
Groupe | → | Finalisation et validation | "" | 5 jours | "" | Fait | Projet convertit du site en version pptx lien (https://gomockingbird.com/projects/gupluve)
Groupe | Technologies | Choix de la bibliothèque graphique | primordial | 1 jour | 2019-11-14 | Fait | Choix --> mélange Qt pour interface et SFML pour les fonctionnalités
Groupe | Conception | Diagrammes UML de classe (platformer maker) | haute | 2 semaines | 2019-11-28 | Fait
? | → | Diagramme de l'interface globale | "" | 2 jours | "" | Fait
? | → | Diagramme de l'interface platformer | "" | 2 jours | "" | Fait
sylvain / wendy | → | Diagramme des composants | "" | 1 semaine | "" | Fait
groupe | → → | Diagramme des blocs | "" | 4 jours | "" | Fait
groupe | → → | Diagramme des personnages | "" | 4 jours | "" | Fait
groupe | → → | Diagramme des éléments collectibles | "" | 4 jours | "" | Fait
Groupe | Conception | Diagrammes UML de classe (RPG maker) | faible | 2 semaines | non défini
? | → | Diagramme de l'interface RPG | "" | 2 jours | ""
? | → | Diagramme des composants | "" | 1 semaine | ""
? | → → | Diagramme des blocs | "" | 4 jours | ""
? | → → | Diagramme des personnages | "" | 4 jours | ""
? | → → | Diagramme des éléments collectables | "" | 4 jours | ""
Groupe | Conception | Diagrammes UML de classe (Standard game maker) | bonus | 3 semaines | non défini
? | → | Diagramme de l'interface standardisée | "" | 2 jours | ""
? | → | Diagramme des éléments génériques | "" | 2 semaine | ""
? | → → | Diagramme des objets solides | "" | 1 semaine | "" |  | (objets avec une hitbox)
? | → → | Diagramme des notions abstraites | "" | 1 semaine | "" |  | (timer, gestionnaires d'évènement, etc.)
? | → → | Diagramme des éléments jouables | "" | 1 semaine | "" |  | (définition d'un modèle standard pour "joueur")
? | → → | Diagramme des éléments décoratifs | "" | 1 semaine | "" |  | (sprites, back-ground)
? | → → | Diagramme des éléments doté de comportements | "" | 1 semaine | "" |  | (éléments mobiles ou "bots")
Groupe | Conception | Diagrammes UML de classe (Version 3D) | non envisagé | 3 semaines | non défini |  | non détaillé
Groupe | Implementation front | Développement de l'IHM générale | haute | 1 mois et demi | 2019-12-05 | en cours
groupe | → | développement de l'éditeur graphique | "" | 3 semaines | ""
? | → | développement du sélecteur d'item | "" | 1 semaine | "" |  | menus pour choisir les blocs, les personnages, etc.
? | → | développement du sélecteur de mode | faible | 2 jours | "" |  | par défaut juste un bouton sans effet indiquant "platformer"
? | → | Développement du mode de test | moyenne | 1 semaine | "" |  | bouton pouvant lancer le jeu en cours d'édition
? | → | Développement du mode de validation | moyenne | 1 semaine | "" |  | mode pour convertir le jeu en executable (par défaut linux)
Groupe | Implementation back | Développement des premiers éléments | haute | 2 semaine | 2019-12-05 | en cours
? | → | développement d'un bloc | "" | 2 jours | ""
? | → | développement d'un personnage jouable | "" | 1 semaine | ""
? | → | développement d'un enemi | "" | 1 semaine | ""
Groupe | Implementation back | Développement du mode platformer | haute | 2 semaine | 2019-12-05
? | → | ajout de la totalité des blocs | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des personnages | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des objets collectables | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des personnages | "" | 1 semaine | ""
Groupe | Test | Mise en place de tests unitaires | moyenne | continu | continu
Groupe | Test | Mise en place de scénario de test | haute | continu | continu |  | valider les fonctionnalité directement après leur développement
Groupe | Implementation front / back | Développement du mode RPG | moyenne | 1 mois | 2020-01-30
? | → | ajout du bouton RPG dans le sélecteur de mode | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des blocs | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des personnages | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des objets collectables | "" | 1 semaine | ""
? | → | ajout de la totalité des personnages | "" | 1 semaine | ""
Groupe | Implementation front / back | Développement du mode standard | faible | 2 mois | fin de projet
? | → | ajout du bouton standard dans le sélecteur de mode | "" | 2 jours | ""
? | → | ajout de la totalité des objets solides | "" | 2 semaines | ""
? | → | ajout de la totalité des notions abstraites | "" | 2 semaines | ""
? | → | ajout de la totalité des éléments jouables | "" | 2 semaines | ""
? | → | ajout de la totalité des éléments décoratifs | "" | 2 semaines | ""
? | → | ajout de la totalité des éléments dotés de comportement | "" | 2 semaines | ""
? | → | ajout de l'éditeur de paramètres | "" | 1 mois | ""